{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":67,"n_cols":7,"rows_kept":67,"merged":[[1,0,1,6],[2,0,2,6],[4,0,4,2],[5,0,5,2],[62,1,62,2],[63,0,63,2],[66,0,66,6]]}
["附件 2"]
["2023─2025年昆明市电力高质量发展三年行动重点项目清单（电网侧）"]
["单位：万元"]
["序号","项目业主","项目名称","2023年项目投资","2024─2025年项目投资","建设起止年限","建设地点"]
["合计",null,null,{"$f":"D6+D64","v":403794.5},{"$f":"E6+E64","v":671887.6}]
["合计（35千伏及以上主网项目61项）",null,null,{"$f":"SUM(D7:D62)","v":319430.5},{"$f":"SUM(E7:E63)","v":596887.6}]
[1,"昆明供电局","220千伏安丰（安宁工业园）输变电工程",{"v":20047.25,"d":"20047"},{"v":3537.75,"d":"3538"},"2023-2023","安宁"]
[2,"昆明供电局","220千伏建宁输变电工程",{"v":8584.8,"d":"8585"},{"v":20031.2,"d":"20031"},"2023-2024","安宁、晋宁"]
[3,"昆明供电局","110千伏干海底输变电工程",4155,9695,"2023-2024","安宁"]
[4,"昆明供电局","110千伏柳树输变电工程",{"v":6920.7,"d":"6921"},{"v":1221.3,"d":"1221"},"2023-2023","安宁"]
[5,"昆明供电局","110千伏中谊输变电工程",{"v":7347.3,"d":"7347"},{"v":386.700000000001,"d":"387"},"2023-2023","晋宁"]
[6,"昆明供电局","220千伏雨孜雾输变电工程",{"v":7186.2,"d":"7186"},{"v":16767.8,"d":"16768"},"2023-2024","晋宁"]
[7,"昆明供电局","220千伏海埂改扩建工程",{"v":2808.15,"d":"2808"},{"v":15912.85,"d":"15913"},"2023-2024","西山、安宁"]
[8,"昆明供电局","110千伏云龙坝扩建工程",{"v":965.4,"d":"965"},{"v":2252.6,"d":"2253"},"2023-2023","西山"]
[9,"昆明供电局","110千伏白鱼口输变电工程",{"v":1884.6,"d":"1885"},{"v":7538.4,"d":"7538"},"2023-2024","西山"]
[10,"昆明供电局","110千伏河尾输变电工程",{"v":1552.7,"d":"1553"},{"v":13974.3,"d":"13974"},"2023-2024","西山"]
[11,"昆明供电局","110千伏谷律输变电工程",{"v":1198.5,"d":"1199"},{"v":10786.5,"d":"10787"},"2023-2024","西山"]
[12,"昆明供电局","220千伏永和（云纺）输变电工程",{"v":39919.5,"d":"39920"},{"v":4435.5,"d":"4436"},"2023-2023","西山"]
[13,"昆明供电局","110千伏昆西牵引变扩能改造工程",{"v":1840.5,"d":"1841"},{"v":204.5,"d":"205"},"2023-2023","西山"]
[14,"昆明供电局","220千伏堂琅输变电工程",{"v":5509.8,"d":"5510"},{"v":22039.2,"d":"22039"},"2023-2024","东川"]
[15,"昆明供电局","110千伏格勒输变电工程",{"v":2546.7,"d":"2547"},{"v":5942.3,"d":"5942"},"2023-2024","东川"]
[16,"昆明供电局","220千伏新村变三期工程",1919,101,"2023-2023","东川"]
[17,"昆明供电局","110千伏阿里塘变扩建及改接工程",{"v":2702.7,"d":"2703"},{"v":300.3,"d":"300"},"2023-2023","嵩明"]
[18,"昆明供电局","110千伏大树营输变电工程",5022,1674,"2023-2024","嵩明"]
[19,"昆明供电局","220千伏杨林输变电工程",{"v":26415.9,"d":"26416"},{"v":2935.1,"d":"2935"},"2023-2023","嵩明"]
[20,"昆明供电局","35千伏沧溪输变电工程",{"v":1060.15,"d":"1060"},{"v":1968.85,"d":"1969"},"2023-2024","寻甸"]
[21,"昆明供电局","寻甸县马路坡光伏电站接网工程",{"v":4242.6,"d":"4243"},{"v":471.4,"d":"471"},"2023-2023","寻甸"]
[22,"昆明供电局","35千伏联合输变电工程",{"v":2469.6,"d":"2470"},{"v":274.4,"d":"274"},"2023-2023","寻甸"]
[23,"昆明供电局","110千伏羊街输变电工程",{"v":11295.9,"d":"11296"},{"v":1255.1,"d":"1255"},"2023-2023","寻甸"]
[24,"昆明供电局","35千伏中哦线新建工程",{"v":2991.6,"d":"2992"},{"v":332.4,"d":"332"},"2023-2023","寻甸"]
[25,"昆明供电局","110千伏海子3号输变电工程",{"v":2250.6,"d":"2251"},{"v":9002.4,"d":"9002"},"2023-2024","度假区"]
[26,"昆明供电局","35千伏东村输变电工程",2160,1440,"2023-2024","富民"]
[27,"昆明供电局","110千伏玉龙寺输变电工程",{"v":8715.85,"d":"8716"},{"v":7131.15,"d":"7131"},"2023-2024","富民"]
[28,"昆明供电局","220千伏三朵输变电工程",{"v":31188.5,"d":"31189"},{"v":1641.5,"d":"1642"},"2023-2023","富民、禄劝"]
[29,"昆明供电局","35千伏丽山输变电工程",{"v":1976.95,"d":"1977"},{"v":104.05,"d":"104"},"2023-2023","禄劝"]
[30,"昆明供电局","110千伏五里多输变电工程",{"v":6241.95,"d":"6242"},{"v":5107.05,"d":"5107"},"2023-2024","官渡"]
[31,"昆明供电局","220千伏可乐输变电工程",{"v":4616.8,"d":"4617"},{"v":18467.2,"d":"18467"},"2023-2024","呈贡、晋宁、官渡、高新"]
[32,"昆明供电局","110千伏小高坡输变电工程",15717,10478,"2023-2023","空港"]
[33,"昆明供电局","110千伏红沙坡输变电工程",{"v":2628.6,"d":"2629"},{"v":6133.4,"d":"6133"},"2023-2024","空港"]
[34,"昆明供电局","110千伏双龙输变电工程",{"v":7058.7,"d":"7059"},{"v":5775.3,"d":"5775"},"2023-2024","盘龙"]
[35,"昆明供电局","110千伏小麦溪输变电工程",6050,4950,"2023-2024","盘龙"]
[36,"昆明供电局","110千伏世博输变电工程",{"v":4935.6,"d":"4936"},{"v":11516.4,"d":"11516"},"2023-2024","盘龙"]
[37,"昆明供电局","白邑变220千伏接入系统工程（南四回）",{"v":33804.5,"d":"33805"},{"v":5965.5,"d":"5966"},"2023-2023","盘龙、空港、经开区、阳宗海"]
[38,"昆明供电局","35千伏大可输变电工程",{"v":3375.9,"d":"3376"},{"v":375.1,"d":"375"},"2023-2023","石林"]
[39,"昆明供电局","220千伏赤鹫（罗免）光伏电站接入项目",{"v":8696.7,"d":"8697"},{"v":966.299999999999,"d":"966"},"2023-2023","五华、富民、禄劝"]
[40,"昆明供电局","220千伏虹山输变电工程",{"v":4069.2,"d":"4069"},{"v":36622.8,"d":"36623"},"2023-2024","五华、高新区"]
[41,"昆明供电局","110千伏顺河（木兴）输变电工程",{"v":3390.6,"d":"3391"},{"v":7911.4,"d":"7911"},"2023-2024","宜良"]
[42,"昆明供电局","中营风电场接网工程",{"v":1966.5,"d":"1967"},{"v":218.5,"d":"219"},"2023-2023","宜良"]
[43,"昆明供电局","35千伏白邑变增容工程",0,1230,"2024-2025","嵩明"]
[44,"昆明供电局","35千伏雪山输变电工程",0,3345,"2024-2025","禄劝"]
[45,"昆明供电局","110千伏新民输变电工程",0,{"v":6953.4,"d":"6953"},"2024-2025","五华"]
[46,"昆明供电局","220千伏巫家坝变输变电工程",0,36514,"2024-2025","官渡"]
[47,"昆明供电局","220千伏寻甸输变电工程",0,21560,"2024-2025","寻甸"]
[48,"昆明供电局","500千伏草铺扩变扩建工程",0,18950,"2024-2025","安宁"]
[49,"昆明供电局","500千伏圭山变增容工程",0,16985,"2024-2025","石林"]
[52,"昆明供电局","110千伏罗嗦坡变输变电工程",0,{"v":8776.8,"d":"8777"},"2024-2025","盘龙"]
[53,"昆明供电局","35千伏因民输变电工程",0,1858,"2024-2025","东川"]
[54,"昆明供电局","110千伏王家桥输变电工程",0,{"v":8242.5,"d":"8243"},"2024-2025","五华"]
[56,"昆明供电局","35千伏亩竹箐输变电工程",0,2210,"2024-2025","石林"]
[57,"昆明供电局","110千伏转龙输变电工程",0,{"v":7887.6,"d":"7888"},"2024-2025","禄劝"]
[59,"昆明供电局","35千伏汉营变输变电工程",0,{"v":3140.8,"d":"3141"},"2024-2025","富民"]
[60,"昆明供电局","35千伏青山凹扩建工程",0,1390,"2024-2025","禄劝"]
[61,"结合新能源项目及重点工业项目落地，将向国家能源局和南网公司争取一批500千伏及220千伏输变电工程",null,0,180000,"2024-2025","昆明市"]
["合计（10千伏及以下配网项目1018项）",null,null,{"$f":"SUM(D65:D66)","v":84364},{"$f":"SUM(E65:E66)","v":75000}]
[62,"昆明供电局","2023─2024年518项昆明市10千伏及以下中低压配电网工程",84364,0,"2023-2024","各区县"]
[63,"昆明供电局","2024─2025年500项昆明市10千伏及以下中低压配电网工程",0,75000,"2024-2025","各区县"]
["注：2023─2025年35千伏及以上主网项目61项，10千伏及以下配网项目1018项，总投资107.57亿元(其中结合新能源项目及重点工业项目落地，将向国家能源局和南网公司争取一批500千伏及220千伏输变电工程，规划投资18亿元)。"]